# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

# ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

#### ПРИКАЗ

|  | 05.04.2010 | № | 198/01-07 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | г. Пенза |  |

Об утверждении плана-графика основных мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  и  формы  экспертной карты по оценке готовности образовательного учреждения к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в системе образования Пензенской области

В целях реализации приказа Министерства образования Пензенской области  от 24.02.2010 г. № 91/01-07 «О реализации приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373                      «Об  утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»

п р и к а з ы в а ю:

1.	Утвердить:

1.1.   План-график основных мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в системе образования Пензенской области  (далее - план – график, приложение 1);

1.2. Экспертную карту по оценке готовности образовательного учреждения к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в системе образования Пензенской области (далее - экспертная карта, приложение 2).

2.	Отделу общего образования Министерства образования Пензенской области (Барыкина И.В.), государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Пензенский институт развития образования»                     (Белорыбкин Г.Н.)  использовать план-график основных мероприятий и экспертную карту при организации и проведении мониторинга готовности муниципальных районов и городских округов к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

3.	Рекомендовать руководителям органов управления образованием муниципальных районов и городских округов:

3.1.	Обеспечить выполнение мероприятий плана-графика;

3.2.	Направить заполненную экспертную карту в Министерство образования Пензенской области до 20 мая.

3. 	Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра образования Пензенской области                         Т.В. Ефимову.

Министр                                                                                         С.К. Копешкина

Подготовил:                                                                                Л.В. Марутина

Согласовано:

Первый заместитель Министра                                                 Т.В. Ефимова

Начальник отдела

общего образования                                                                    И.В. Барыкина

Заместитель начальника отдела

организационной и правовой

работы, технического контроля                                                 С.А. Казаков

Ректор ГБОУ ДПО  Пензенского

института  развития образования                                               Г.Н. Белорыбкин

|  | Приложение 1 к приказу Министерства образования Пензенской области № 198/01-07 от «05» апреля 2010 года |
| --- | --- |

ПЛАН-ГРАФИК ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в системе образования Пензенской области

Цель: создание условий для организационно - управленческого и методического обеспечения организации и внедрения  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |
| 1. | Создать региональный координационный центр введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в системе образования Пензенской области на базе ГБОУ ДПО ПИРО | До 25 февраля 2010 года | Приказ Министерства образования Пензенской области | Ефимова Т.В. Белорыбкин Г.Н. |
| 2. | Разработать и утвердить План-график основных мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в системе образования Пензенской области | Март-апрель 2010 года | Приказ Министерства образования Пензенской области | Ефимова Т.В. Белорыбкин Г.Н. Руководители общеобразовательных учреждений |
| 3. | Разместить на сайте ГБОУ ДПО ПИРО федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования | До 15 февраля 2010 года | Сайт ГБОУ ДПО ПИРО | Белорыбкин Г.Н. Маркова А.В. |
| 4. | Определить перечень муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего образования, переходящих на стандарт с 1 сентября 2010 года | Апрель-май 2010 года | Приказ Министерства образования Пензенской области | Ефимова Т.В. Барыкина И.В. Марутина Л.В |
| 5. | Рассмотрение (обсуждение) вопросов по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и созданию условий для реализации основной образовательной программы начального общего образования в Пензенской области на: - Совещании начальников Управлений (отделов) образования, руководителей образовательных учреждений. | I, II квартал 2010 года | Решение Совета | Ефимова Т.В. Белорыбкин Г.Н. Марутина Л.В. Маркова А.В. |
| 6. | Утвердить рабочую группу (экспертную комиссию) по организации введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в Пензенской области | Февраль 2010 года | Приказ МО Пензенской области | Копешкина С.К. |
| 7. | Разработать экспертную карту по оценке готовности муниципальных образовательных систем к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | До 20 марта | Приказ МО Пензенской области | Белорыбкин Г.Н. Барыкина И.В. Марутина Л.В. Маркова А.В. |
| 8. | Предварительная экспертиза готовности (в соответствии с экспертной картой) общеобразовательных учреждений Пензенской области к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | Апрель-май 2010 года | Экспертные карты | Рабочая группа Руководители общеобразовательных учреждений |
| 9. | Организовать мониторинг готовности общеобразовательных учреждений Пензенской области к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | Постоянно | Данные мониторинга | Рабочая группа Руководители общеобразовательных учреждений |
| 10. | Провести экспертизу учебных планов общеобразовательных учреждений Пензенской области | До 1 сентября 2010 (2011) года в соответствии с планом | Согласование учебных планов | Оноприенко Т.Н. Барыкина И.В. Марутина Л.В. |
| 11. | Разработать и утвердить рабочие программы учебных предметов | Май-июнь 2010 (2011) года | Приказ | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 12. | Экспертиза, согласование рабочих программ учебных предметов и внеучебной деятельности | До 25 августа 2010 (2011) года |  | Барыкина И.В. Марутина Л.В. Маркова А.В. Мали Л.Д. Кремнева Т.Б. |
| 13. | Обеспечить необходимые условия для организации внеурочной деятельности обучающихся. | До 1 сентября 2010 (2011) года | Договора с учреждениями дополнительного образования | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 14. | Создать условия для комплексного взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающего возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной образовательной программы начального общего образования, использования инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности инноваций | До 1 сентября 2010 (2011) года |  | Рабочая группа |
|  | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 15. | Внести необходимые изменения в уставы общеобразовательных учреждений | До 25 мая 2010 (2011) года | Уставы общеобразовательных учреждений | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 16. | Разработать основную образовательную программу начального общего образования общеобразовательного учреждения с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности (на основании примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Начальная школа) | До 1 сентября 2010 (2011) года | Приказы общеобразовательных учреждений | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 17. | Разработать программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования | Апрель-май 2010 года | Приказы общеобразовательных учреждений | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 18. | Разработать и утвердить рабочие программы учебных предметов и внеурочной деятельности | До 25 мая 2010 (2011) года | Приказ общеобразовательных учреждений | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 19. | Разработать и утвердить программу коррекционной работы образовательного учреждения | До 25 мая 2010 (2011) года | Приказы общеобразовательных учреждений | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Методическое обеспечение |  |  |  |
| 20. | Провести обучающие семинары для руководителей и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе по разработке образовательной программы общеобразовательного учреждения | Апрель-май 2010 года | Программа семинара | Белорыбкин Г.Н. Маркова А.В. |
| 21. | Организовать курсовую подготовку учителей начальной школы, осуществляющих переход на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования с 01.09.2010 года | Апрель-май 2010 года | Удостоверение о курсовой подготовке | Маркова А.В. |
| 22. | Провести проблемные семинары для учителей начальной школы, осуществляющих переход на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования с 01.09.2010года | Февраль-май 2010 года |  | Маркова А.В. |
| 23. | Организовать курсовую подготовку учителей начальной школы, осуществляющих переход на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования с 01.09.2011 года | 2009-2010 учебный год 2010-2011 учебный год | Удостоверение о курсовой подготовке | Маркова А.В. |
| 24. | Провести проблемные семинары для учителей начальной школы, осуществляющих переход на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования с 01.09.2011 года | 2010-2011 учебный год |  | Маркова А.В. |
|  | Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 25. | Обеспечить участие в курсовых мероприятиях учителей начальной школы образовательных учреждений, осуществляющих переход на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа | 2009-2010 учебный год 2010-2011 учебный год | План-график курсовых мероприятий; программа курсов | Руководители общеобразовательных учреждений |

|  | Приложение 2 к приказу Министерства образования Пензенской области № 198/01-07 от «05» апреля 2010 года |
| --- | --- |

ЭКСПЕРТНАЯ КАРТА

по оценке готовности образовательного учреждения к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в 201__ году

Муниципальный район (городской округ)____________________________________________________________________

Наименование образовательного учреждения (в соответствии с учредительными документами)_______________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Планируемое количество первых классов____________________________________________________________________

Предполагаемое количество первых классов, которые по плану должны перейти на ФГОС начального общего образования 1 сентября 201__ года _________________________________________________________________________

Количество учителей начальных классов (всего)______________________________________________________________

Из них перешедших на обучение по ФГОС НОО _____________________________________________________________

| № п/п | Критерии готовности образовательного учреждения к введению ФГОС | Показатели (подтверждение) | Отметка об обеспеченности критерия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | да | нет |
| I. Нормативное правовое обеспечение введения ФГОС НОО |  |  |  |  |
| 1. | Имеется решение органа государственно-общественного управления (cовета школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении в образовательном учреждении ФГОС НОО | Протокол заседания органа государственно-общественного управления образовательного учреждения, на котором принято решение, заверенный (согласованный) учредителем |  |  |
| 2. | Разработана основная образовательная программа начального общего образования образовательного учреждения (на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования) | Указать, какие разделы программы разработаны: 1– раздел разработан; 0 – раздел не разработан |  |  |
| 2.1 | Пояснительная записка |  |  |  |
| 2.2 | Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования |  |  |  |
| 2.3 | Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования |  |  |  |
| 2.4 | Учебный план начального общего образования (по годам обучения) |  |  |  |
| 2.5 | Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования |  |  |  |
| 2.6 | Программы отдельных учебных предметов, курсов | Указать перечень программ по предметам Указать, какие программы разработаны: 1– разработана; 0 –не разработана |  |  |
| 2.6.1 | Русский язык |  |  |  |
| 2.6.2 | Литературное чтение |  |  |  |
| 2.6.3 | Иностранный язык |  |  |  |
| 2.6.4 | Математика |  |  |  |
| 2.6.5 | Окружающий мир |  |  |  |
| 2.6.6 | Основы духовно-нравственной культуры народов России |  |  |  |
| 2.6.7 | Музыка |  |  |  |
| 2.6.8 | Изобразительное искусство |  |  |  |
| 2.6.9 | Технология |  |  |  |
| 2.6.10 | Физическая культура |  |  |  |
| 2.7 | Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни |  |  |  |
| 2.8 | Программа коррекционной работы (разрабатывается при организации обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья) |  |  |  |
| 2.9 | Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы |  |  |  |
| 3. | Основная образовательная программа начального общего образования общеобразовательного учреждения утверждена | Указать, где и кем утверждена программа |  |  |
| 4. | Разработан и утвержден план-график введения ФГОС НОО в общеобразовательном учреждении | Указать, кем и где утвержден план-график |  |  |
| 5. | Определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО | Указать перечень УМК и % обеспеченности |  |  |
| 6. | Разработана и утверждена форма договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями | Указать, где и кем утверждена форма договора |  |  |
| 7. | Внесены необходимые изменения в Устав образовательного учреждения | Указать какие |  |  |
| II. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО |  |  |  |  |
| 8. | Разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующие надбавки и доплаты, порядок и размеры премирования в соответствии с новой системой оплаты труда | Указать перечень локальных актов |  |  |
| 9. | Заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками | Указать долю педагогических работников, с которыми заключены дополнительные соглашения (%) |  |  |
| 10. | Обеспечены финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО | Указать необходимый объем финансирования (в тыс. руб.) |  |  |
| III. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО |  |  |  |  |
| 11. | Обеспечена координация деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур образовательного учреждения по подготовке и введению ФГОС НОО | Указать, обеспечены ли необходимые условия для организации внеурочной деятельности обучающихся на базе образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта, в период каникул – организация отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного образования детей |  |  |
| 12. | Определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся | Указать модель организации внеурочной деятельности |  |  |
| 13. | Разработан план методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС НОО | Указать сроки реализации плана, а также где и кем он утвержден |  |  |
| IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО |  |  |  |  |
| 14. | Приведены в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения | Указать дату утверждения новых или переработанных должностных инструкций |  |  |
| 15. | Разработан план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС НОО | Указать планируемые сроки исполнения |  |  |
| 16. | Осуществлено повышение квалификации всех учителей начальных классов (поэтапно по мере введения ФГОС НОО) | Указать долю педагогов, прошедших курсы повышения квалификации |  |  |
| 17. | Разработан план научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО | Указать сроки реализации плана, где и кем он утвержден |  |  |
| 18. | Учителя владеют современными технологиями организации образовательного процесса, что подтверждено результатами аттестации | Указать долю педагогов из числа реализующих образовательную программу ФГОС НОО, имеющих высшую квалификационную категорию, долю педагогов, имеющих первую квалификационную категорию |  |  |
| V. Информационное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |
| 19. | Разработаны и утверждены локальные акты, регламентирующие организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения | Указать перечень актов, где и кем они утверждены |  |  |
| 20. | Задействованы информационные ресурсы образовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) | Указать виды ресурсов |  |  |
| VI. Материально-техническое обеспечения введения ФГОС НОО |  |  |  |  |
| 21. | Материально-техническое обеспечение образовательного учреждения приведено в соответствие с требованиями ФГОС НОО (МТБ соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения) |  |  |  |
| 22. | Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам (ЭОР) | Указать количество используемых ЭОР |  |  |
| 23. | Разработаны локальные акты, устанавливающие требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (например, положения о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, об учебном кабинете и др.) | Указать перечень локальных актов, где и кем они утверждены |  |  |

Эксперты

Ф.И.О.						(подпись)

Дата проведения экспертизы